# División del Trabajo – Equipo de 10 integrantes

Grupo: Print("Estoy Cansado Jefe") Proyecto: E-commerce de componentes de hardware (temática Yokai, backend en Java) Complemento de: Plan de Proyecto – E-commerce de Hardware

## 1. Cómo usar este documento

Cada área tiene un responsable y un apoyo (suplente). Los nombres están como "Integrante 1 a 10": reemplazarlos por los reales en la sección 3 apenas el grupo se ponga de acuerdo. El responsable lidera el área, decide cómo se hace y responde por los plazos; el apoyo colabora y cubre si el responsable no puede.

Regla de oro: nadie queda sin tareas de código. Incluso las áreas de organización, diseño y pruebas incluyen programación, para que todos puedan defender el proyecto en la presentación.

### Requisitos del profesor y quién se encarga

La entrega es el martes 10 de noviembre de 2026. Al 16 de octubre quedan 25 días, así que cada requisito tiene un responsable desde el primer día:

- Autenticación de usuarios: Integrante 2 (backend) e Integrante 7 (login y registro en el frontend).

- Base de datos: Integrante 5.

- Carrito de compras nativo: Integrante 4 (backend) e Integrante 7 (frontend). Mercado Pago es un extra: si se hace, también lo hacen los Integrantes 4 y 7.

- Deploy funcional: lo lidera el Integrante 5, con apoyo del Integrante 1.

- Repositorio en GitHub: Integrante 1, con el README.

- Brief del proyecto (objetivos y funcionalidades): Integrante 1, junto al Integrante 10.

- Manual de uso: lo coordina el Integrante 10; los Integrantes 6, 7 y 8 escriben la parte de sus pantallas y el 9 revisa la presentación visual.

- Video demostrativo (máximo 30 minutos): el Integrante 10 arma el guion y dirige la grabación, el Integrante 1 coordina el horario, y los 10 explican su parte del código con la cámara encendida.

## 2. Vista general de las áreas

Con 10 personas conviene armar 4 equipos que trabajan en paralelo:

- Equipo Coordinación y Calidad (2 personas): gestión, documentación, pruebas.

- Equipo Backend y Datos (4 personas): API en Java y base de datos.

- Equipo Frontend (3 personas): pantallas de cliente y panel de administración.

- Equipo Diseño y Contenido (1 persona + apoyo de todos): identidad yokai y catálogo de ejemplo.

## 3. Asignación de roles

### Integrante 1 – Líder / Coordinación, Git y Brief

- Mantiene el tablero de tareas (Trello/Notion) y las fechas de entrega; la fecha límite es el 10 de noviembre.

- Organiza las reuniones (con tan poco tiempo, dos generales por semana, cortas) y deja registro de lo acordado.

- Administra el repositorio de GitHub: ramas, protección de main, README y acceso para el profesor; revisa los pull requests importantes.

- Resuelve bloqueos entre equipos.

- Escribe el brief del proyecto (objetivos y funcionalidades) junto al Integrante 10.

- Coordina el horario de grabación del video para los 10 integrantes y apoya al Integrante 5 con el deploy.

- Tarea de código: configuración inicial del proyecto Spring Boot y estructura de paquetes.

- Apoyo: Integrante 10.

### Integrante 2 – Backend: Usuarios y Seguridad

- Registro, login y perfil de usuario.

- Spring Security con JWT, roles (cliente y administrador) y encriptado con BCrypt.

- Protección de rutas del panel de administración.

- Validaciones y manejo global de errores de la API.

- Apoyo: Integrante 4.

### Integrante 3 – Backend: Catálogo

- Entidades y CRUD de Producto, Categoría y Marca.

- Búsqueda por texto, filtros (marca, categoría, rango de precio), orden y paginación.

- Subida o referencia de imágenes de productos.

- Endpoints para el detalle de producto con especificaciones.

- Apoyo: Integrante 5.

### Integrante 4 – Backend: Carrito y Pedidos

- Lógica del carrito nativo (agregar, quitar, modificar cantidad), requisito de la cátedra.

- Checkout: creación de pedido, cálculo de totales y descuento de stock.

- Estados del pedido (pendiente, pagado, enviado, entregado, cancelado).

- Historial de pedidos del usuario y gestión de pedidos para el administrador.

- Extra, solo si el MVP ya está desplegado: integración con Mercado Pago en modo de prueba, junto al Integrante 7.

- Apoyo: Integrante 2.

### Integrante 5 – Base de Datos, Deploy y Documentación de la API

- Diseño del DER y del esquema relacional, scripts de creación.

- Datos de prueba (seed) coordinados con el Integrante 9.

- Deploy (requisito de la cátedra): lidera el despliegue de backend, base de datos y frontend; hace el primer deploy en la primera semana (hasta el vie 23 oct) y lo mantiene actualizado. Apoyo en esto: Integrante 1.

- Documentación de la API con Swagger/OpenAPI y colección de Postman compartida.

- Optimización básica de consultas e índices.

- Apoyo: Integrante 3.

### Integrante 6 – Frontend: Estructura y Catálogo

- Proyecto base del frontend, enrutamiento y layout general (encabezado, menú, pie).

- Página de inicio, listado de productos con filtros y buscador, y detalle de producto.

- Componentes reutilizables (tarjeta de producto, botones, formularios).

- Conexión con la API del catálogo.

- Apoyo: Integrante 7.

### Integrante 7 – Frontend: Compra del cliente

- Pantallas de login y registro.

- Carrito, checkout y confirmación del pedido.

- Historial de pedidos y perfil del usuario.

- Manejo de sesión (guardar el token, cerrar sesión, rutas protegidas).

- Apoyo: Integrante 6.

### Integrante 8 – Frontend: Panel de Administración

- Pantallas de ABM de productos, categorías y marcas.

- Control de stock y gestión del estado de los pedidos.

- Tablas con búsqueda y paginación, formularios con validación.

- Vista de resumen (cantidad de pedidos, productos con poco stock).

- Apoyo: Integrante 7.

### Integrante 9 – Diseño UI/UX e Identidad Yokai

- Nombre y logo de la tienda, paleta de colores, tipografías y mascotas yokai.

- Wireframes y prototipo en Figma de todas las pantallas.

- Hoja de estilos global (variables CSS, tema oscuro) que usan los 3 de frontend.

- Armado del catálogo de ejemplo: 20 a 30 productos reales con nombre, precio, especificaciones e imágenes (junto al Integrante 5).

- Tarea de código: implementar los estilos y animaciones del tema.

- Apoyo: Integrante 6.

### Integrante 10 – QA, Pruebas, Manual de Uso y Video

- Plan de pruebas y lista de verificación de todos los flujos (autenticación, carrito, compra y panel de administración).

- Pruebas unitarias (JUnit) de servicios críticos junto al equipo de backend.

- Registro y seguimiento de errores encontrados.

- Manual de uso del e-commerce (requisito): coordina su redacción, con capturas, para cliente y administrador; los Integrantes 6, 7 y 8 escriben la parte de sus pantallas.

- Video demostrativo (requisito): arma el guion (máximo 30 minutos, apuntando a 26), dirige el ensayo y la grabación, y controla que todos aparezcan con la cámara encendida.

- Colabora con el Integrante 1 en el brief y en el informe final.

- Apoyo: Integrante 1.

## 4. Dependencias entre equipos

Para que nadie quede esperando a otro:

- Primero (16 – 20 oct): el Integrante 5 entrega el DER y el Integrante 9 los wireframes y la paleta. Con eso arrancan todos los demás.

- Contrato de la API: antes de programar, backend y frontend acuerdan rutas, parámetros y respuestas (el Integrante 5 lo documenta en Swagger). Así el frontend avanza con datos simulados hasta el lun 26 oct, cuando pasa a la API real.

- Catálogo antes que compra: Integrantes 3 y 6 avanzan primero, porque carrito y pedidos (4 y 7) dependen de los productos.

- Seguridad temprana: el Integrante 2 entrega login y JWT en la primera semana, porque el panel de administración (8) y el checkout (7) lo necesitan.

- Primer deploy hasta el vie 23 oct: el Integrante 5 despliega una versión mínima para descubrir los problemas de hosting cuanto antes; desde ahí se vuelve a desplegar con cada integración importante.

- Datos de prueba: el catálogo de ejemplo (9) debe estar cargado antes de las pruebas de integración.

## 5. Reparto por fases

- Vie 16 – mar 20 oct (análisis y diseño): 1 organiza y consulta al profesor; 5 hace el DER; 9 hace wireframes y paleta; 2, 3 y 4 escriben las historias de usuario de su módulo; 6, 7 y 8 arman el proyecto base del frontend.

- Lun 19 – vie 23 oct (entorno y primer deploy): 1 arma el proyecto Spring Boot; 5 conecta la base de datos y hace el primer deploy; 9 entrega estilos y catálogo de ejemplo.

- Lun 19 – dom 25 oct (primera semana de código): 2, 3 y 4 programan sus módulos de backend; 6 construye el catálogo; 7 hace login y registro; 8 prepara las pantallas del panel.

- Lun 26 oct – dom 1 nov (segunda semana): el frontend se conecta con la API real; 7 completa carrito y checkout; 8 conecta el panel; 10 empieza las pruebas de flujos; 4 y 7 empiezan Mercado Pago solo si el flujo ya funciona.

- Lun 2 – vie 6 nov (integración y pruebas): flujo completo en el entorno desplegado. El mié 4 se congelan las funcionalidades. Todos corrigen lo que reporta el 10.

- Jue 5 – sáb 7 nov (entregables): 1 cierra README y brief; 10 coordina el manual de uso con 6, 7 y 8; ensayo general del video el vie 6 o el sáb 7.

- Dom 8 nov (grabación): video con los 10 integrantes con la cámara encendida.

- Lun 9 nov (entrega): revisión del video y entrega. El mar 10 queda como reserva.

## 6. Reglas de trabajo en equipo

- Git: una rama por funcionalidad (feature/nombre-corto), nunca se sube directo a main. Cada pull request lo revisa al menos una persona de otra área.

- Commits: mensajes claros y en el mismo idioma (por ejemplo: "Agrega filtro por marca en el catálogo").

- Tareas: cada tarea del tablero tiene un responsable y una fecha. Si alguien se traba más de un día, lo avisa en el grupo.

- Reuniones: con 25 días, dos generales por semana (30 a 45 minutos) y reuniones cortas por equipo cuando haga falta. Cada integrante cuenta qué hizo, qué hará y qué lo bloquea.

- Convenciones: nombres de clases y variables en el mismo estilo, estructura de carpetas acordada, y sin credenciales en el repositorio.

- Pair programming: las partes difíciles (seguridad, checkout, deploy) se hacen de a dos.

- Si alguien falta: su apoyo toma la tarea y se avisa al líder.

- Congelamiento: desde el mié 4 de noviembre solo se corrigen errores; no entra funcionalidad nueva.

## 7. Distribución del video demostrativo

El video dura como máximo 30 minutos y debe incluir las tecnologías usadas y su aplicación, el manual de uso y la explicación del código, con los 10 integrantes con la cámara encendida. Reparto sugerido, apuntando a unos 26 minutos:

- 0:00 – 1:30, presentación del grupo y del proyecto: Integrantes 1 y 9.

- 1:30 – 5:00, tecnologías usadas y su aplicación: Integrante 5 (arquitectura, base de datos y deploy) e Integrante 6 (frontend).

- 5:00 – 12:00, manual de uso: Integrante 10 guía el recorrido; los Integrantes 7 y 8 muestran la compra como cliente y el panel de administración.

- 12:00 – 24:30, explicación del código (1 minuto y 15 segundos por integrante): Integrante 2 (usuarios y seguridad), 3 (catálogo), 4 (carrito y pedidos), 5 (base de datos y deploy), 6 (catálogo en el frontend), 7 (compra del cliente), 8 (panel de administración), 9 (estilos e identidad yokai), 10 (pruebas) e Integrante 1 (estructura del proyecto y repositorio).

- 24:30 – 26:00, conclusiones y cierre: Integrante 1.

Cada integrante debe poder explicar el proyecto completo a grandes rasgos, por si el profesor pregunta fuera de su área, y tener la cámara encendida durante su explicación del código.

## 8. Tabla de seguimiento (para completar)

- Integrante 1 – Nombre: ______ – Área: Coordinación, Git y Brief

- Integrante 2 – Nombre: ______ – Área: Backend, Usuarios y Seguridad

- Integrante 3 – Nombre: ______ – Área: Backend, Catálogo

- Integrante 4 – Nombre: ______ – Área: Backend, Carrito y Pedidos

- Integrante 5 – Nombre: ______ – Área: Base de Datos, Deploy y Documentación de la API

- Integrante 6 – Nombre: ______ – Área: Frontend, Estructura y Catálogo

- Integrante 7 – Nombre: ______ – Área: Frontend, Compra del cliente

- Integrante 8 – Nombre: ______ – Área: Frontend, Panel de Administración

- Integrante 9 – Nombre: ______ – Área: Diseño UI/UX e Identidad Yokai

- Integrante 10 – Nombre: ______ – Área: QA, Pruebas, Manual de Uso y Video

## 9. Sugerencia para asignar los roles

Para repartir sin pelearse, cada uno anota su primera y segunda opción de área y qué tan cómodo se siente con Java, bases de datos, frontend y diseño. Después se acomodan los roles tratando de que cada equipo tenga al menos una persona con experiencia y que quienes quieran aprender algo nuevo trabajen junto a un compañero que ya lo domine.