# Plan de Proyecto: E-commerce de Componentes de Hardware

Grupo: Print("Estoy Cansado Jefe") Materia: Programación IV – UTN San Rafael

Tipo de proyecto: Proyecto final – E-commerce

## 1. Resumen del proyecto

Vamos a desarrollar una tienda online de venta de componentes de hardware (procesadores, placas madre, memorias RAM, placas de video, almacenamiento, fuentes, gabinetes y periféricos). El sitio permitirá a los usuarios explorar el catálogo, armar un carrito, registrarse y realizar compras, y tendrá un panel de administración para gestionar productos, stock y pedidos.

### Requisitos obligatorios del profesor

La entrega del Proyecto Integrador (4º semestre) es el martes 10 de noviembre de 2026. Al 16 de octubre quedan 25 días, por eso este plan está organizado en 3,5 semanas con fechas concretas.

Requisitos del e-commerce:

- Autenticación de usuarios.

- Base de datos.

- Integración de Mercado Pago o carrito de compras nativo (alcanza con uno de los dos).

- Deploy funcional.

Entregables adicionales:

- Repositorio en GitHub.

- Brief del proyecto (objetivos y funcionalidades).

Video demostrativo (máximo 30 minutos), que debe incluir:

- Tecnologías usadas y su aplicación.

- Manual de uso del e-commerce.

- Explicación del código, con todos los integrantes con la cámara encendida.

Decisión propuesta: hacer el carrito nativo como base y dejar Mercado Pago como extra, solo si el carrito y el deploy ya funcionan.

## 2. Decisiones tomadas por votación

- Tipo de e-commerce: Computación (100 % de los votos, encuesta de Abril).

- Tecnología del backend: Java (100 %, encuesta de Abril).

- Temática de la página: Yokais (100 %, encuesta de Martín).

Idea de identidad visual: una tienda de hardware con estética yokai japonesa. Paleta oscura (negro / violeta / rojo), máscaras y espíritus como mascotas, y nombres temáticos para las secciones (por ejemplo, "Oni" para placas de video de alto rendimiento, "Kitsune" para procesadores, "Tengu" para memorias). El nombre de la tienda queda por definir (ver sección 11).

## 3. Objetivos

- Entregar un e-commerce funcional de punta a punta (catálogo → carrito → compra).

- Aplicar lo visto en Programación IV: backend en Java, base de datos relacional, API REST, buenas prácticas y trabajo en equipo con control de versiones.

- Tener una presentación final clara y una demo sin sorpresas.

## 4. Alcance

### Imprescindible (MVP)

- Registro e inicio de sesión de usuarios, con roles de cliente y administrador (requisito de la cátedra: autenticación).

- Base de datos relacional con usuarios, productos, categorías y pedidos (requisito: base de datos).

- Catálogo de productos con categorías, búsqueda y filtros (marca, precio, categoría).

- Página de detalle de producto con imágenes, descripción y especificaciones.

- Carrito de compras nativo: agregar, quitar y cambiar cantidad (requisito: carrito nativo).

- Checkout: datos de envío, resumen y confirmación del pedido.

- Historial de pedidos del usuario.

- Panel de administración: ABM de productos y categorías, control de stock y estados de pedidos.

- Deploy funcional, accesible por una URL pública (requisito: deploy).

### Deseable (si hay tiempo)

- Integración de Mercado Pago (modo de prueba): cubre el requisito alternativo y se hace solo si el MVP ya está desplegado.

- Lista de deseados / favoritos.

- Reseñas y puntuaciones de productos.

- Comparador de componentes.

- Armador de PC con verificación básica de compatibilidad (socket CPU–placa madre, tipo de RAM).

- Envío de email de confirmación de compra.

Con 3,5 semanas, conviene elegir como máximo una o dos de estas opciones, y recién después de que el MVP esté desplegado.

### Fuera de alcance

- Facturación electrónica, pagos con dinero real (Mercado Pago, si se usa, queda en modo de prueba) y logística de envíos reales.

## 5. Stack tecnológico propuesto

El backend en Java ya está decidido. El resto es una propuesta para confirmar entre todos:

- Backend: Java 17+ con Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, Validation).

- Seguridad: autenticación con JWT y contraseñas encriptadas con BCrypt.

- Base de datos: PostgreSQL (recomendada porque suele ofrecer más opciones de hosting gratuito para el deploy; confirmar condiciones vigentes) o MySQL.

- Frontend: React, o HTML/CSS/JS con Thymeleaf. Con poco tiempo conviene lo que mejor domine el grupo; Thymeleaf simplifica el deploy porque todo va en una sola aplicación.

- Diseño: Figma para bocetos, CSS con la temática yokai.

- Herramientas: Git + GitHub (ramas y pull requests), Postman, Trello o Notion, Swagger/OpenAPI.

- Deploy (obligatorio): backend en Render, Railway, Fly.io o similar, con base de datos gestionada y variables de entorno; frontend en Vercel o Netlify si es React. Hacer un primer deploy en la primera semana y verificar las condiciones de los planes gratuitos.

- Video: grabar una reunión (Meet, Zoom o Teams) con todos con la cámara encendida, y revisar el resultado antes de entregarlo.

## 6. Roles del equipo

Asignar según las fortalezas de cada integrante (completar nombres):

- Líder / coordinación: organiza tareas, fechas y reuniones.

- Backend: API, lógica de negocio, seguridad.

- Base de datos: modelado, scripts, datos de prueba.

- Frontend / UI: pantallas, componentes, conexión con la API.

- Diseño y contenido: identidad yokai, logo, imágenes, textos y catálogo de ejemplo.

- QA y documentación: pruebas, informe y presentación final.

Todos programan: los roles indican quién lidera cada área, no quién la hace sola.

## 7. Modelo de datos inicial

Entidades principales y sus relaciones:

- Usuario: id, nombre, email, contraseña, rol, dirección.

- Categoría: id, nombre, descripción.

- Marca: id, nombre.

- Producto: id, nombre, descripción, precio, stock, imagen, especificaciones, categoría, marca.

- Carrito / ItemCarrito: usuario, producto, cantidad.

- Pedido: id, usuario, fecha, estado, total, dirección de envío.

- DetallePedido: pedido, producto, cantidad, precio unitario.

Relaciones clave: una Categoría tiene muchos Productos; un Usuario tiene muchos Pedidos; un Pedido tiene muchos DetallePedido.

## 8. Plan paso a paso

### Fase 0: Organización y decisiones (vie 16 – dom 18 oct)

- Reunión general: confirmar frontend, base de datos, nombre de la tienda y roles.

- Decidir que el carrito nativo es la base; Mercado Pago queda como extra.

- Crear el repositorio en GitHub (ramas main, develop y feature/*) con un README inicial.

- Armar el tablero de tareas con las fases y fechas de este plan.

- Consultar al profesor: formato del brief, si el repositorio debe ser público, cómo se entrega el video y si el deploy debe tener una URL pública.

### Fase 1: Análisis y diseño (sáb 17 – mar 20 oct)

- Requisitos e historias de usuario cortas (cliente y administrador).

- DER y diagrama de clases.

- Wireframes de las pantallas clave: inicio, catálogo, detalle, carrito, checkout, login y panel de administración.

- Identidad yokai: paleta, tipografías y logo.

- Lista de endpoints de la API, que funciona como contrato entre backend y frontend.

### Fase 2: Entorno y primer deploy (lun 19 – vie 23 oct)

- Proyecto Spring Boot con dependencias y estructura de paquetes (controller, service, repository, model, dto, config).

- Base de datos creada y conectada, con 20 a 30 productos de ejemplo.

- Proyecto del frontend conectado al backend (CORS).

- Primer deploy de la aplicación mínima (backend, base de datos y frontend) para descubrir problemas de hosting cuanto antes.

### Fase 3: Backend (lun 19 – mié 28 oct)

- Entidades JPA y repositorios.

- Registro y login con JWT, roles y rutas protegidas.

- CRUD de categorías, marcas y productos, con búsqueda, filtros y paginación.

- Carrito y creación de pedidos con descuento de stock y validaciones.

- Manejo global de errores, Swagger y colección de Postman.

### Fase 4: Frontend (lun 19 – vie 30 oct)

- Layout general con el tema yokai.

- Inicio, catálogo con filtros y detalle de producto.

- Login y registro.

- Carrito, checkout e historial de pedidos.

- Panel de administración (productos, stock y pedidos).

- Diseño responsive y mensajes de error y de carga.

Desde el lun 26 oct el frontend trabaja contra la API real, no con datos simulados.

### Fase 5: Integración y extras (jue 29 oct – mar 3 nov)

- Probar el flujo completo en el entorno desplegado: registro, catálogo, carrito, compra y pedido visible en el panel.

- Corregir lo que falle en producción (variables de entorno, CORS, base de datos).

- Solo si el flujo anterior funciona: un extra de la lista deseable (Mercado Pago en modo de prueba, favoritos, reseñas o armador de PC).

### Fase 6: Congelamiento y pruebas (mié 4 – vie 6 nov)

- Mié 4 nov: congelamiento. No entran funcionalidades nuevas, solo correcciones.

- Pruebas unitarias de servicios críticos (carrito, pedidos, stock) con JUnit y pruebas manuales de cada flujo.

- Revisión de seguridad básica: validar entradas, proteger las rutas de administración y no dejar credenciales en el repositorio.

- Deploy final y verificación de la URL pública.

### Fase 7: Entregables y video (mié 4 – mar 10 nov)

- Repositorio ordenado, con README (descripción, tecnologías, cómo ejecutarlo y URL del deploy) y acceso para el profesor.

- Brief del proyecto: objetivos y funcionalidades, armado a partir de las secciones 1, 3 y 4 de este plan.

- Manual de uso del e-commerce, paso a paso y con capturas, para cliente y administrador. Sirve también de guion para la parte de demostración del video.

- Guion del video y ensayo general (vie 6 – sáb 7 nov).

- Grabación del video (dom 8 nov), con todos con la cámara encendida.

- Revisión del video y entrega (lun 9 nov). El martes 10 queda como reserva.

### Estructura sugerida del video (máximo 30 minutos)

Con 10 integrantes, la explicación del código es lo que más tiempo consume: conviene ensayar y apuntar a unos 26 minutos para tener margen.

- 0:00 – 1:30: presentación del grupo y del proyecto.

- 1:30 – 5:00: tecnologías usadas y para qué se usa cada una.

- 5:00 – 12:00: manual de uso, con un recorrido como cliente y como administrador.

- 12:00 – 24:30: explicación del código, de 1 minuto y 15 segundos por integrante, cada uno sobre su área y con la cámara encendida.

- 24:30 – 26:00: conclusiones y cierre.

## 9. Cronograma resumido

- Vie 16 – dom 18 oct: decisiones, repositorio, tablero, DER y wireframes.

- Lun 19 – dom 25 oct: entorno, primer deploy, backend de usuarios y catálogo, frontend base y catálogo.

- Lun 26 oct – dom 1 nov: carrito, pedidos, checkout, panel de administración y conexión del frontend con la API real.

- Lun 2 – mié 4 nov: flujo completo integrado y desplegado; extras solo si todo funciona. El mié 4 se congelan las funcionalidades.

- Jue 5 – sáb 7 nov: pruebas, correcciones, README, brief, manual de uso y ensayo del video.

- Dom 8 nov: grabación del video.

- Lun 9 nov: revisión y entrega. Mar 10 nov: fecha límite, reservada para imprevistos.

Al 16 de octubre quedan 25 días hasta la fecha límite. Si algo se atrasa, se recortan primero las funcionalidades deseables; nunca el deploy, los entregables ni el video.

## 10. Riesgos y cómo manejarlos

- Poco tiempo (25 días): priorizar el MVP, repartir el trabajo en paralelo y congelar funcionalidades el mié 4 de noviembre.

- Deploy que falla al final: hacer el primer deploy en la primera semana y volver a desplegar cada vez que se integre algo importante.

- Límites de los planes gratuitos de hosting: algunos servicios se suspenden o tardan en arrancar; probar la URL antes de grabar y tener un respaldo ejecutando el proyecto en local.

- Video con 10 personas: coordinar un horario común con anticipación, grabar el dom 8 con el lun 9 de reserva, ensayar para no pasar los 30 minutos y revisar que todos aparezcan con cámara encendida.

- Conflictos en Git: ramas por funcionalidad, pull requests y revisión cruzada.

- Integración backend–frontend tardía: acordar el contrato de la API desde la Fase 1 y probar la conexión temprano.

- Imágenes y datos de productos: preparar el catálogo de ejemplo con anticipación para no frenar el frontend.

- Integrantes con distinto nivel o disponibilidad: repartir tareas por afinidad y hacer pair programming en las partes difíciles.

## 11. Pendientes por definir (para votar en el grupo)

- Nombre de la tienda (ideas: Yokai Hardware, Oni Tech, Kitsune Components, o algo con guiño al nombre del grupo).

- Frontend: React o Thymeleaf (con poco tiempo, elegir lo que mejor domine el grupo).

- Base de datos: PostgreSQL (recomendada por el hosting) o MySQL.

- Solo carrito nativo o también Mercado Pago (recomendación: carrito nativo primero).

- Plataforma de deploy para backend, base de datos y frontend.

- Distribución final de roles (ver el documento División del Trabajo).

- Consultas al profesor: formato del brief, si el repositorio debe ser público, cómo se entrega el video y si el deploy debe tener URL pública.

- Día y horario de grabación del video con los 10 integrantes.

## 12. Checklist de entrega final

- ☐ Autenticación de usuarios funcionando (registro, login y roles).

- ☐ Base de datos con script de creación y datos de ejemplo.

- ☐ Carrito de compras nativo completo (o Mercado Pago en modo de prueba, si se hizo).

- ☐ Deploy funcional con URL pública, probada el día de la entrega.

- ☐ Repositorio en GitHub ordenado, con README, sin credenciales expuestas y con acceso para el profesor.

- ☐ Brief del proyecto (objetivos y funcionalidades).

- ☐ Manual de uso del e-commerce.

- ☐ Video de máximo 30 minutos: tecnologías y su aplicación, manual de uso y explicación del código, con los 10 integrantes con cámara encendida.

- ☐ Todos los flujos del MVP funcionando.

- ☐ Entrega subida antes de la fecha límite del 10 de noviembre.