# Plan de Proyecto: E-commerce de Hardware y Tecnología

Grupo: Print("Estoy Cansado Jefe") Materia: Programación IV – UTN San Rafael

Tipo de proyecto: Proyecto final – E-commerce

Período del proyecto: 29 de septiembre al 10 de noviembre de 2026 (este plan detalla el tramo desde el 16 de octubre).

## 1. Resumen del proyecto

Vamos a desarrollar una tienda online de venta, asesoramiento y distribución de hardware y tecnología: componentes de PC (procesadores, placas madre, memorias RAM, placas de video, almacenamiento, fuentes, gabinetes y refrigeración), notebooks y equipos de escritorio, monitores, periféricos, redes, accesorios y sillas. El sitio permitirá a los usuarios explorar un catálogo categorizado con filtros técnicos, armar un carrito, registrarse y realizar compras, y tendrá un panel de administración para gestionar productos, stock y pedidos.

Disponibilidad: la plataforma estará disponible 24/7/365 para navegar, cotizar y comprar. La logística, los envíos y el soporte al cliente funcionan en días hábiles, en horario comercial.

### Requisitos obligatorios del profesor

La entrega del Proyecto Integrador (4º semestre) es el martes 10 de noviembre de 2026. Al 16 de octubre quedan 25 días, por eso este plan está organizado en 3,5 semanas con fechas concretas.

Requisitos del e-commerce:

- Autenticación de usuarios.

- Base de datos.

- Integración de Mercado Pago o carrito de compras nativo (alcanza con uno de los dos).

- Deploy funcional.

Entregables adicionales:

- Repositorio en GitHub.

- Brief del proyecto (objetivos y funcionalidades).

Video demostrativo (máximo 30 minutos), que debe incluir:

- Tecnologías usadas y su aplicación.

- Manual de uso del e-commerce.

- Explicación del código, con todos los integrantes con la cámara encendida.

Decisión propuesta: hacer el carrito nativo como base y dejar Mercado Pago como extra, solo si el carrito y el deploy ya funcionan.

### Innovación (propuesta de valor)

El proyecto se apoya en tres pilares tecnológicos. Dentro de las 3,5 semanas se implementa lo que figura en la sección 4; el resto queda como proyección.

- Asistente de compatibilidad y configuración de hardware: valida en tiempo real la correspondencia técnica entre los componentes elegidos (sockets, consumo energético estimado y conectividad) para evitar errores de compra.

- Reserva temporal de stock durante el pago: previene la sobreventa (overselling).

- Filtros facetados multicriterio: búsqueda basada en especificaciones técnicas detalladas.

### Misión y visión

Misión: proveer soluciones integrales en hardware, notebooks y periféricos de alto rendimiento a través de una plataforma e-commerce innovadora y disponible 24/7, con asesoramiento especializado y herramientas de validación técnica en tiempo real que garanticen a estudiantes, profesionales y entusiastas de la tecnología una experiencia de compra precisa, transparente y eficiente.

Visión: posicionarse como el e-commerce de tecnología y hardware de referencia en el mercado nacional, reconocido por la automatización del proceso de compra, la eliminación de errores de compatibilidad técnica y la integración constante de herramientas digitales de vanguardia.

### Público objetivo

La tienda se enfoca en la venta de periféricos, componentes de PC y notebooks, con alternativas para distintas necesidades y presupuestos. Antes de comprar, este público suele comparar precios, características y prestaciones.

- Edad: jóvenes y adultos de 18 a 35 años.

- Perfil: estudiantes, trabajadores y aficionados a la tecnología, el gaming y la computación.

- Qué buscan: productos tecnológicos para entretenimiento, estudio, trabajo o actualización de sus equipos.

- Qué valoran: variedad de productos, facilidad de compra, financiación y confianza en el vendedor.

### Diferenciación competitiva

- Configurador de PC con validación de compatibilidad: herramienta interactiva que suma precios y alerta si la fuente de poder es insuficiente, si el gabinete no soporta el tamaño de la placa de video o si el socket del procesador no coincide con la placa madre.

- Filtros avanzados por caso de uso: en lugar de buscar solo por procesador o RAM, permite filtrar por propósitos reales (por ejemplo, laptops para edición de video 4K, PC para jugar en 1440p a +120 FPS o equipos silenciosos para oficina).

- Garantía directa (zero friction): tramita garantías directamente con el cliente en tiempos récord, con reemplazo inmediato o equipo de préstamo mientras el producto está en servicio técnico.

- Suscripción de mantenimiento preventivo: limpieza interna, cambio de pasta térmica o formateo, gratis o a precio preferencial, a los 6 o 12 meses de la compra.

Los servicios de postventa son parte de la visión comercial y quedan fuera del desarrollo de la materia.

## 2. Decisiones tomadas por votación

- Tipo de e-commerce: Computación (100 % de los votos, encuesta de Abril).

- Tecnología del backend: Java (100 %, encuesta de Abril).

- Temática de la página: Yokais (100 %, encuesta de Martín).

Idea de identidad visual: una tienda de hardware con estética yokai japonesa. Paleta oscura (negro / violeta / rojo), máscaras y espíritus como mascotas, y nombres temáticos para las secciones (por ejemplo, "Oni" para placas de video de alto rendimiento, "Kitsune" para procesadores, "Tengu" para memorias). El nombre de la tienda queda por definir (ver sección 11).

## 3. Objetivos

### Objetivos académicos

- Entregar un e-commerce funcional de punta a punta (catálogo → carrito → compra).

- Aplicar lo visto en Programación IV: backend en Java, base de datos relacional, API REST, buenas prácticas y trabajo en equipo con control de versiones.

- Tener una presentación final clara y una demo sin sorpresas.

### Objetivos del negocio a corto plazo

En la materia se implementa la base técnica de estos objetivos (inventario, stock, pedidos y atención); el resto se documenta como proyección.

- Inventario organizado: registrar todos los productos con nombre, marca, modelo, categoría, precio, cantidad y código de identificación (SKU).

- Stock en tiempo real: mantener actualizadas las cantidades para evitar la venta de productos sin existencias.

- Proveedores y reposición: establecer relaciones con proveedores confiables y definir stock mínimo con alertas para saber cuándo reponer.

- Primeros clientes: promocionar la tienda con redes sociales, campañas publicitarias y ofertas de lanzamiento.

- Pedidos organizados: registrar compras, preparar productos, gestionar envíos y hacer el seguimiento de cada pedido.

- Atención al cliente: responder consultas sobre compatibilidad, características técnicas, garantías y disponibilidad.

- Cambios y devoluciones: definir procedimientos claros para productos defectuosos, garantías y devoluciones.

- Análisis de las primeras ventas: identificar los productos más y menos vendidos y las preferencias de los clientes.

### Objetivos del negocio a largo plazo (proyección)

- Gestión inteligente: planificar el stock con el historial de ventas, automatizar el inventario, medir indicadores (rotación, margen, ventas mensuales, productos agotados y capital inmovilizado) y recomendar reposiciones según stock mínimo, demanda, plazos de entrega y disponibilidad de proveedores.

- Integración de sistemas: conectar la plataforma con facturación, contabilidad, gestión de proveedores e inventario.

- Crecimiento: fortalecer la marca, expandir el negocio a nivel nacional con acuerdos de logística y ampliar los canales de venta con marketplaces y otras plataformas.

### Criterios de éxito

- Catálogo funcional: mínimo 10 productos con imagen, precio y stock visibles (el plan prevé 20 a 30). Se verifica navegando el catálogo sin datos faltantes.

- Compra completa: carrito y checkout sin errores. Se verifica con el flujo de principio a fin.

- Diseño responsive: adaptado a móvil, tablet y escritorio. Se verifica con una prueba visual en los 3 tamaños.

- Trazabilidad en GitHub: repositorio con commits de todos los integrantes. Se verifica con el historial y el README actualizado.

- Cumplimiento de plazos: entrega completa y funcional el 10 de noviembre, con el proyecto desplegado y el repositorio cerrado en fecha.

## 4. Alcance

### Imprescindible (MVP)

- Registro e inicio de sesión de usuarios, con roles de cliente y administrador (requisito de la cátedra: autenticación).

- Base de datos relacional con usuarios, productos, categorías y pedidos (requisito: base de datos).

- Catálogo de productos con categorías, búsqueda y filtros (marca, rango de precio, categoría y disponibilidad).

- Página de detalle de producto con imágenes, descripción y especificaciones.

- Carrito de compras nativo: agregar, quitar y cambiar cantidad (requisito: carrito nativo).

- Checkout: datos de envío, resumen y confirmación del pedido.

- Historial de pedidos del usuario.

- Panel de administración: ABM de productos y categorías, control de stock y estados de pedidos.

- Estados de stock visibles para el cliente (“En stock”, “Últimas unidades” y “Sin stock”) y stock mínimo con alerta en el panel de administración.

- Deploy funcional, accesible por una URL pública (requisito: deploy).

### Deseable (si hay tiempo)

- Integración de Mercado Pago (modo de prueba): cubre el requisito alternativo y se hace solo si el MVP ya está desplegado.

- Lista de deseados / favoritos.

- Reseñas y puntuaciones de productos.

- Comparador de componentes.

- Armador de PC con verificación básica de compatibilidad (socket CPU–placa madre, tipo de RAM). La versión completa suma precios y alerta si la fuente es insuficiente o si la placa de video no entra en el gabinete.

- Envío de email de confirmación de compra.

- Filtros por caso de uso (por ejemplo, “PC para jugar en 1440p”) y filtro de compatibilidad (socket, tipo de RAM).

- Reserva temporal de stock durante el pago, para evitar la sobreventa.

- Cálculo automático del costo de envío por código postal y peso/volumen.

Con 3,5 semanas, conviene elegir como máximo una o dos de estas opciones, y recién después de que el MVP esté desplegado.

### Fuera de alcance

- Facturación electrónica, pagos con dinero real (Mercado Pago, si se usa, queda en modo de prueba) logística de envíos reales, integración con redes sociales y marketplaces, y servicios de postventa (garantía directa y mantenimiento preventivo).

### Operación comercial de referencia (proyección posterior a la entrega)

Describe cómo funcionaría la tienda en producción. Sirve de guía para el diseño, pero no es obligatorio implementarla en esta entrega.

- Catálogo: 150 a 300 productos (SKUs) al lanzamiento, con crecimiento progresivo, en 14 categorías principales. En la materia se carga un catálogo de ejemplo de 20 a 30 productos.

- Componentes internos (8): procesadores, placas madre, memorias RAM, almacenamiento (SSD, HDD, NVMe), placas de video, fuentes de alimentación, gabinetes y refrigeración.

- Equipos, periféricos y accesorios (6): notebooks y equipos de escritorio, monitores, periféricos (teclados, mouse, auriculares, webcams), redes y conectividad, cables y accesorios, y sillas y mobiliario.

- Filtros por producto: marca, rango de precio, compatibilidad (socket, tipo de RAM), disponibilidad y ofertas, complementados con el configurador de PC y los filtros por caso de uso.

- Métodos de pago: tarjetas de crédito y débito con cuotas (con o sin interés), Mercado Pago (billetera, QR y link de pago), transferencia bancaria con descuento por pago al contado y efectivo al retirar en el local. Opcional: criptomonedas o pago en dólares.

- Envío: Correo Argentino, Andreani y OCA para todo el país, moto mensajería para entregas en el día dentro de la ciudad y retiro en sucursal sin costo. El costo se calcula por código postal y peso/volumen, con envío gratis desde un monto mínimo, embalaje reforzado para productos frágiles y código de seguimiento por mail o WhatsApp.

- Gestión de stock: inventario centralizado con SKU único, descuento automático en cada venta, reserva temporal durante el pago, stock mínimo con alertas, sincronización con proveedores para productos bajo pedido, reportes de rotación y sincronización entre canales (web, redes y local físico).

- Redes sociales: Instagram y Facebook Shops con catálogo sincronizado, WhatsApp Business, botones para compartir y píxel de Meta para publicidad y remarketing, contenido en Instagram, TikTok y YouTube (reviews, armados de PC y comparativas), inicio de sesión social opcional, reseñas de clientes y newsletter.

## 5. Stack tecnológico propuesto

El backend en Java ya está decidido. El resto es una propuesta para confirmar entre todos:

- Backend: Java 17+ con Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, Validation).

- Seguridad: autenticación con JWT y contraseñas encriptadas con BCrypt.

- Base de datos: PostgreSQL (recomendada porque suele ofrecer más opciones de hosting gratuito para el deploy; confirmar condiciones vigentes) o MySQL.

- Frontend: React, o HTML/CSS/JS con Thymeleaf. Con poco tiempo conviene lo que mejor domine el grupo; Thymeleaf simplifica el deploy porque todo va en una sola aplicación.

- Diseño: Figma para bocetos, CSS con la temática yokai.

- Herramientas: Git + GitHub (ramas y pull requests), Postman, Trello o Notion, Swagger/OpenAPI.

- Deploy (obligatorio): backend en Render, Railway, Fly.io o similar, con base de datos gestionada y variables de entorno; frontend en Vercel o Netlify si es React. Hacer un primer deploy en la primera semana y verificar las condiciones de los planes gratuitos.

- Video: grabar una reunión (Meet, Zoom o Teams) con todos con la cámara encendida, y revisar el resultado antes de entregarlo.

## 6. Roles del equipo

Asignar según las fortalezas de cada integrante (completar nombres):

- Líder / coordinación: organiza tareas, fechas y reuniones.

- Backend: API, lógica de negocio, seguridad.

- Base de datos: modelado, scripts, datos de prueba.

- Frontend / UI: pantallas, componentes, conexión con la API.

- Diseño y contenido: identidad yokai, logo, imágenes, textos y catálogo de ejemplo.

- QA y documentación: pruebas, informe y presentación final.

Todos programan: los roles indican quién lidera cada área, no quién la hace sola.

## 7. Modelo de datos inicial

Entidades principales y sus relaciones:

- Usuario: id, nombre, email, contraseña, rol, dirección.

- Categoría: id, nombre, descripción.

- Marca: id, nombre.

- Producto: id, nombre, descripción, precio, stock, imagen, especificaciones, SKU, categoría, marca. El estado visible (“En stock”, “Últimas unidades”, “Sin stock”) se calcula a partir del stock y del stock mínimo.

- Carrito / ItemCarrito: usuario, producto, cantidad.

- Pedido: id, usuario, fecha, estado, total, dirección de envío.

- DetallePedido: pedido, producto, cantidad, precio unitario.

- ReservaStock (solo si se implementa la reserva temporal): producto, usuario, cantidad, vencimiento.

Relaciones clave: una Categoría tiene muchos Productos; un Usuario tiene muchos Pedidos; un Pedido tiene muchos DetallePedido.

## 8. Plan paso a paso

### Fase 0: Organización y decisiones (vie 16 – dom 18 oct)

- Reunión general: confirmar frontend, base de datos, nombre de la tienda y roles.

- Decidir que el carrito nativo es la base; Mercado Pago queda como extra.

- Crear el repositorio en GitHub (ramas main, develop y feature/*) con un README inicial.

- Armar el tablero de tareas con las fases y fechas de este plan.

- Consultar al profesor: formato del brief, si el repositorio debe ser público, cómo se entrega el video y si el deploy debe tener una URL pública.

### Fase 1: Análisis y diseño (sáb 17 – mar 20 oct)

- Requisitos e historias de usuario cortas (cliente y administrador).

- DER y diagrama de clases.

- Wireframes de las pantallas clave: inicio, catálogo, detalle, carrito, checkout, login y panel de administración.

- Identidad yokai: paleta, tipografías y logo.

- Lista de endpoints de la API, que funciona como contrato entre backend y frontend.

### Fase 2: Entorno y primer deploy (lun 19 – vie 23 oct)

- Proyecto Spring Boot con dependencias y estructura de paquetes (controller, service, repository, model, dto, config).

- Base de datos creada y conectada, con 20 a 30 productos de ejemplo.

- Proyecto del frontend conectado al backend (CORS).

- Primer deploy de la aplicación mínima (backend, base de datos y frontend) para descubrir problemas de hosting cuanto antes.

### Fase 3: Backend (lun 19 – mié 28 oct)

- Entidades JPA y repositorios.

- Registro y login con JWT, roles y rutas protegidas.

- CRUD de categorías, marcas y productos, con búsqueda, filtros y paginación.

- Carrito y creación de pedidos con descuento de stock y validaciones.

- Manejo global de errores, Swagger y colección de Postman.

### Fase 4: Frontend (lun 19 – vie 30 oct)

- Layout general con el tema yokai.

- Inicio, catálogo con filtros y detalle de producto.

- Login y registro.

- Carrito, checkout e historial de pedidos.

- Panel de administración (productos, stock y pedidos).

- Diseño responsive y mensajes de error y de carga.

Desde el lun 26 oct el frontend trabaja contra la API real, no con datos simulados.

### Fase 5: Integración y extras (jue 29 oct – mar 3 nov)

- Probar el flujo completo en el entorno desplegado: registro, catálogo, carrito, compra y pedido visible en el panel.

- Corregir lo que falle en producción (variables de entorno, CORS, base de datos).

- Solo si el flujo anterior funciona: un extra de la lista deseable (Mercado Pago en modo de prueba, favoritos, reseñas o armador de PC).

### Fase 6: Congelamiento y pruebas (mié 4 – vie 6 nov)

- Mié 4 nov: congelamiento. No entran funcionalidades nuevas, solo correcciones.

- Pruebas unitarias de servicios críticos (carrito, pedidos, stock) con JUnit y pruebas manuales de cada flujo.

- Revisión de seguridad básica: validar entradas, proteger las rutas de administración y no dejar credenciales en el repositorio.

- Deploy final y verificación de la URL pública.

### Fase 7: Entregables y video (mié 4 – mar 10 nov)

- Repositorio ordenado, con README (descripción, tecnologías, cómo ejecutarlo y URL del deploy) y acceso para el profesor.

- Brief del proyecto: objetivos y funcionalidades, armado a partir de las secciones 1, 3 y 4 de este plan.

- Manual de uso del e-commerce, paso a paso y con capturas, para cliente y administrador. Sirve también de guion para la parte de demostración del video.

- Guion del video y ensayo general (vie 6 – sáb 7 nov).

- Grabación del video (dom 8 nov), con todos con la cámara encendida.

- Revisión del video y entrega (lun 9 nov). El martes 10 queda como reserva.

### Estructura sugerida del video (máximo 30 minutos)

Con 10 integrantes, la explicación del código es lo que más tiempo consume: conviene ensayar y apuntar a unos 26 minutos para tener margen.

- 0:00 – 1:30: presentación del grupo y del proyecto.

- 1:30 – 5:00: tecnologías usadas y para qué se usa cada una.

- 5:00 – 12:00: manual de uso, con un recorrido como cliente y como administrador.

- 12:00 – 24:30: explicación del código, de 1 minuto y 15 segundos por integrante, cada uno sobre su área y con la cámara encendida.

- 24:30 – 26:00: conclusiones y cierre.

## 9. Cronograma resumido

- Vie 16 – dom 18 oct: decisiones, repositorio, tablero, DER y wireframes.

- Lun 19 – dom 25 oct: entorno, primer deploy, backend de usuarios y catálogo, frontend base y catálogo.

- Lun 26 oct – dom 1 nov: carrito, pedidos, checkout, panel de administración y conexión del frontend con la API real.

- Lun 2 – mié 4 nov: flujo completo integrado y desplegado; extras solo si todo funciona. El mié 4 se congelan las funcionalidades.

- Jue 5 – sáb 7 nov: pruebas, correcciones, README, brief, manual de uso y ensayo del video.

- Dom 8 nov: grabación del video.

- Lun 9 nov: revisión y entrega. Mar 10 nov: fecha límite, reservada para imprevistos.

Al 16 de octubre quedan 25 días hasta la fecha límite. Si algo se atrasa, se recortan primero las funcionalidades deseables; nunca el deploy, los entregables ni el video.

Hitos de referencia del brief (período original del 29 de septiembre al 10 de noviembre):

- 12 oct: diseño finalizado (base de datos, arquitectura y prototipo).

- 19 oct: catálogo de productos con autenticación funcionando.

- 26 oct: flujo de compra completo (carrito, checkout y pedidos).

- 2 nov: producto listo para pruebas finales.

- 10 nov: entrega del producto finalizado.

Este plan completa el carrito y los pedidos durante la semana del 26 de octubre y congela las funcionalidades el 4 de noviembre. Para respetar el hito del 26 de octubre conviene priorizar el carrito y el checkout al comienzo de esa semana.

## 10. Riesgos y cómo manejarlos

- Poco tiempo (25 días): priorizar el MVP, repartir el trabajo en paralelo y congelar funcionalidades el mié 4 de noviembre.

- Deploy que falla al final: hacer el primer deploy en la primera semana y volver a desplegar cada vez que se integre algo importante.

- Límites de los planes gratuitos de hosting: algunos servicios se suspenden o tardan en arrancar; probar la URL antes de grabar y tener un respaldo ejecutando el proyecto en local.

- Video con 10 personas: coordinar un horario común con anticipación, grabar el dom 8 con el lun 9 de reserva, ensayar para no pasar los 30 minutos y revisar que todos aparezcan con cámara encendida.

- Conflictos en Git: ramas por funcionalidad, pull requests y revisión cruzada.

- Integración backend–frontend tardía: acordar el contrato de la API desde la Fase 1 y probar la conexión temprano.

- Imágenes y datos de productos: preparar el catálogo de ejemplo con anticipación para no frenar el frontend.

- Integrantes con distinto nivel o disponibilidad: repartir tareas por afinidad y hacer pair programming en las partes difíciles.

- Sobreventa o stock inconsistente: descontar el stock dentro de una transacción al confirmar el pedido y validar la disponibilidad en el checkout. La reserva temporal queda como extra.

- Alcance demasiado amplio: el brief describe una visión comercial mayor que el plazo disponible. La operación comercial de la sección 4 se trata como proyección y no como entregable.

## 11. Pendientes por definir (para votar en el grupo)

- Nombre de la tienda (ideas: Yokai Hardware, Oni Tech, Kitsune Components, o algo con guiño al nombre del grupo).

- Frontend: React o Thymeleaf (con poco tiempo, elegir lo que mejor domine el grupo).

- Base de datos: PostgreSQL (recomendada por el hosting) o MySQL.

- Solo carrito nativo o también Mercado Pago (recomendación: carrito nativo primero).

- Plataforma de deploy para backend, base de datos y frontend.

- Distribución final de roles (ver el documento División del Trabajo).

- Consultas al profesor: formato del brief, si el repositorio debe ser público, cómo se entrega el video y si el deploy debe tener URL pública.

- Día y horario de grabación del video con los 10 integrantes.

- Pasarela de pago y mecanismo de actualización de precios frente a la inflación o el tipo de cambio (el brief los deja por definir; para la materia alcanza con precios fijos cargados desde el panel).

- Cuál de los diferenciales (configurador de PC, filtros por caso de uso o reserva de stock) se elige como extra, con un máximo de uno o dos.

## 12. Checklist de entrega final

- ☐ Autenticación de usuarios funcionando (registro, login y roles).

- ☐ Base de datos con script de creación y datos de ejemplo.

- ☐ Carrito de compras nativo completo (o Mercado Pago en modo de prueba, si se hizo).

- ☐ Deploy funcional con URL pública, probada el día de la entrega.

- ☐ Repositorio en GitHub ordenado, con README, sin credenciales expuestas y con acceso para el profesor.

- ☐ Brief del proyecto (objetivos y funcionalidades).

- ☐ Manual de uso del e-commerce.

- ☐ Video de máximo 30 minutos: tecnologías y su aplicación, manual de uso y explicación del código, con los 10 integrantes con cámara encendida.

- ☐ Catálogo con al menos 10 productos con imagen, precio y stock visibles (objetivo: 20 a 30).

- ☐ Diseño responsive probado en móvil, tablet y escritorio.

- ☐ Historial de GitHub con commits de todos los integrantes y README actualizado.

- ☐ Todos los flujos del MVP funcionando.

- ☐ Entrega subida antes de la fecha límite del 10 de noviembre.